## ガントチャート
個人開発演習スケジュール
開発システムテーマ |  | 手軽に情報発信できるブログサイト
開発システム名 |  | サンプルブログシステム
プロジェクトメンバー |  | 田中太郎（株式会社リスキルテクノロジー）
# | 内容 | 計画 |  | 日数 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27
|  | 開始日 | 終了日 |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27
開発
1.1 | 設計 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2 | bar: 2024-05-27
1.2 | 実装 | 2024-05-16 | 2024-05-22 | 5 | bar: 2024-05-14 to 2024-05-21; 2024-05-27
2.1 | デザイン | 2024-05-23 | 2022-05-23 | 1 | bar: 2024-05-22; 2024-05-27
2.2 | テスト（1日必ず実施する）＆発表準備 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1 | bar: 2024-05-23; 2024-05-27
2.3 | 成果発表会リハーサル | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 1 | bar: 2024-05-24 to 2024-05-27
2.3 | 成果発表会 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1 | bar: 2024-05-27
★の予定は必ずこのタイミングで実施
★の予定以外は状況を見ながら各々で調整（早く進めば前倒し）